- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

«ХОРИИН АЙМАГ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » декабря 2017 г.                                                                                                  №  704

с. Хоринск

«О внесении изменений в Постановление №343 от 18.07.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район»»

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 27.09.2011 №2359-III « О бюджетном процессе в Республике Бурятия», в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Республики Бурятия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2016 №36, а также в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  постановляю:

- Внести в Постановление №343 от 18.07.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район»» следующие изменения:

  - Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте http://admhrn.sdep.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Хоринский район» финансово-экономическим вопросам – Председатель Комитета  А.С.Черных.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Хоринский район»                         	                                             Ю.Ц. Ширабдоржиев

И.Б. Гунтыпова

т, 22-4-83

Лист согласования

проекта нормативно-правового акта Главы МО «Хоринский район»

Постановление

(вид НПА)

«О внесении изменений в Постановление №343 от 18.07.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район»

2017 год

1. Заместитель главы                        _________________ Черных А.С.

2. Юрист                                             _________________ Ринчинова  Н.Д.

3. Начальник эконом.отдела            _________________ Чимитдоржиева О.В.

Замечания, предложения____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Управляющий делами                                                    		 Б-М.Ф. Балмаев

- Приложение

к Постановлению

Главы МО «Хоринский район»

от «27» декабря 2017 года №704

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

- реализации муниципальных

- программ муниципального образования

«Хоринский район»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

- I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Хоринский район» (далее – муниципальные программы) осуществляется в целях контроля реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Хоринский район» (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным.

3. Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленные согласно приложению к настоящей Методике оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район» до 1 марта года, следующего за отчетным.

5. Экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район» до 15 марта года, следующего за отчетным:

5.1. Анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5.2. Формирует оценочную таблицу, содержащую перечень муниципальных программ с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений (таблица N 5 приложения).

6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

6.1. Если реализация муниципальной программы оценивается как эффективная, муниципальная программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.

6.2. Если реализация муниципальной программы оценивается как недостаточно эффективная, муниципальная программа требует корректировки.

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить запланированный уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в муниципальную программу до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на сессию Совета депутатов МО «Хоринский район»

6.3. Если реализация муниципальной программы оценивается как неэффективная, ответственному исполнителю рекомендовано досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы.

7. Экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»  направляет оценочную таблицу на рассмотрение коллегии по контролю и мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития МО «Хоринский район».

8. Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки недостаточно эффективной или неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседании коллегии доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы коллегии принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

- II. Основные понятия

10. Показатель оценки достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его базовому и плановому значению.

11. Степень выполнения целевого индикатора - параметр, отражающий выполнение целевого индикатора.

12. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы - отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к базовому и запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

13. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации муниципальной программы на основании соотношения комплексной оценки целевых индикаторов и уровня финансового обеспечения муниципальной программы.

- III. Формирование интегральной оценки эффективности

реализации муниципальной программы

14. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

R = U / Vфин.

15. Расчет степени выполнения индикаторов рассчитывается по формулам:

Удельный вес индикаторов:

- доля основных индикаторов - 80%;

- доля индикаторов подпрограмм - 20%.

Расчет доли выполненных индикаторов:

U = Ug x 0,8 + Up x 0,2, где:

U - доля выполненных индикаторов.

Расчет доли выполненных индикаторов мунпрограмм:

Ug = ngv / ng, где:

Ug - доли индикаторов мунпрограмм;

ngv - количество выполненных индикаторов мунпрограммы;

ng - общее количество индикаторов мунпрограммы.

Расчет доли выполненных индикаторов подпрограмм:

Up = npv / np, где:

Up - доля выполненных индикаторов подпрограмм;

npv - количество выполненных индикаторов подпрограммы;

np - общее количество индикаторов подпрограммы.

16. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин рассчитывается по формуле:

Vфин = Vf / Vp, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде из местного бюджета;

Vp - первоначальный объем финансирования муниципальной программы из местного бюджета.

17. Ответственный исполнитель осуществляет и представляет расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R согласно таблице N 1 приложения.

18. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R сопоставляется с приведенными значениями для определения качественной характеристики оценки реализации муниципальной программы (таблица N 2 приложения).

19. Рассчитанное значение уровня финансового обеспечения муниципальной программы определяется в соответствии с таблицей N 3 приложения.

20. В целях оценки динамики эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R0пр за предшествующий год.

На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за предшествующий год R0пр производится оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со шкалой, приведенной в таблице N 4 приложения.

21. Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются в виде таблиц (таблицы NN 4, 5 приложения).

- Приложение

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных

программ МО «Хоринский район»

- Таблица N 1

Расчет интегральной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (план) | Объем финансирования (факт) | Уровень финобеспечения (Vфин) | Интегральная оценка эффективности (R) | Качественная оценка реализации мунпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мунпрограмме |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого по мунпрограмме |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по индикаторам |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются целевые индикаторы муниципальной программы, подпрограммы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы МО «Хоринский район»" к программе.

- Таблица N 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| R > 0,8 | эффективная |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

- Таблица N 3

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на

реализацию подпрограммы

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

- Таблица N 4

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > R0пр | эффективность возросла |

- Таблица N 5

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной

программы

Наименование муниципальной программы ________________________________

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Таблица N 6

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных

программ за ____ год

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |