Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании «Хоринский район»  за 2010 год

Согласно Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и  установления критериев указанной оценки в муниципальном образовании «Хоринский район»   заказчиками представлены годовые отчеты по следующим целевым программам:

-МЦП «Противопожарная безопасность учреждений здравоохранения с пребыванием маломобильных групп населения Хоринского района на 2008-2010 гг»

Рейтинг эффективности Программы составил 8,0 баллов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности  Программы (R) за 2010 год:

- достаточная эффективность Программы - при 8,5 >= R >= 4.

-ДЦП «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Хоринский район»  на 2010-2014 годы»

Годовой отчет представлен.

Рейтинг эффективности Программы составил 2,8 баллов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности  Программы (R) за 2010 год реализации программы:

- низкая эффективность Программы - при R < 4

Следует отметить, что заказчиком программы при внесении изменений в объемы финансирования программных мероприятий , переносе финансирования на очередной финансовый год , соответственно не были внесены изменения в прогнозные значения показателей (индикаторов) эффективности Программы, что соответственно и послужило присвоению низкого рейтинга эффективности Программы.

-МЦП «Семья и дети Хоринского района на 2008-2010 г.г.»

Годовой отчет по данной программе заказчиками и исполнителями программы не представлен . Оценки эффективности не проведена. Финансирование программы на 2010 год не планировалось .

-МЦП «Профилактика правонарушений в Хоринском районе на 2009-2012 годы»

Годовой отчет по данной программе заказчиками и исполнителями программы не представлен . Оценки эффективности не проведена. Финансирование программы на 2010 год не планировалось .

-МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Хоринском районе на период 2007-2011 годы»

Годовой отчет представили  МЛПУ «Хоринская ЦРБ» , Администрация,  РУО .

Рейтинг эффективности Программы составил 3,7 баллов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности  Программы (R) за 2010 год реализации программы:

- низкая эффективность Программы - при R < 4

-Муниципальная долгосрочная целевая программа поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Хоринский район» на 2009-2012 годы

Рейтинг эффективности программы составил 9,5 баллов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности  Программы (R) за 2010 год реализации программы:

- высокая эффективность Программы - при R >= 8,5;

-МЦП «Программа развития муниципальных  автомобильных дорог Хоринского района на период до 2010 года»

Рейтинг эффективности Программы проведен за весь период действия программы и составил 2,1 балла. Цели и задачи программы не достигнуты.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности  Программы (R) за весь период  реализации программы:

- низкая эффективность Программы - при R < 4

-МЦП «Строительство жилья социального назначения аварийного жилищного фонда в Хоринском районе в 2008 -2025 годах» и программа «Комплексной застройки территории Хоринского района на 2008-2020 годы»

Годовой отчет по данной программе заказчиками и исполнителями программы не представлен . Оценки эффективности не проведена. Финансирование программы на 2010 год не планировалось .

По итогам проведенной оценки эффективности реализации принятых муниципальных целевых программ установлена низкая эффективность по трем программам :

- МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Хоринском районе на период 2007-2011 годы» ;

-МЦП «Программа развития муниципальных  автомобильных дорог Хоринского района на период до 2010 года;

-ДЦП «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Хоринский район»  на 2010-2014 годы»

МЦП «Профилактика правонарушений в Хоринском районе на 2009-2012 годы»

Финансово-экономическое управление предлагает в связи с низкой закрыть   МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Хоринском районе на период 2007-2011 годы» . Управлению образования  при внесении изменений в МЦП «Программа развития муниципальных  автомобильных дорог Хоринского района на период до 2010 года» по срокам финансирования строительства и реконструкции объектов соответственно и   вносить изменения по срокам достижения индикаторов программы.

Начальник МУ «ФЭУ»                                   Ю.Ц.Ширабдоржиев