**Подготовка к отопительному сезону 2019/2020 гг**

1. Распоряжением №118 от 17.04.2019 г. был создан районный штаб оперативного решения вопросов по подготовке к отопительному сезону.
2. 04 марта 2019 года распоряжением Администрации МО «Хоринский район» был утвержден план мероприятий по подготовке. Общая сумма по мероприятиям – 3 557 862 рубля. Из них: мероприятия на средства предприятия Хоринского ЖКХ- 3 250 862 рубля; мероприятия бюджетной сферы – 307 000 рублей.

Основные мероприятия – это текущий ремонт всех котельных и электрооборудования, кроме этого:

- на 100% выполнены работы по ТЕКУЩЕМУ ремонту на Квартальной котельной, котельной д/с Ромашка, котельной в Удинске, котельной ТУСМ, котельной ЦРБ в Хоринске, котельной ХСОШ 2, котельной д/с Белочка, котельных школы и больницы в у.Тэгда, также проведен текущий ремонт тепловых сетей детского сада Белочка (Тэгда).

- Котельные Санномыска, ГНИ в процессе.

На котельных отрасли образования основные мероприятия начались после 2 июля – после завершения летних детских площадок: текущие ремонты котельных, теплотрассы Хандагай, Георгиевское. 25 июня начали ремонт в Тохорюкте – планируемый объем 2 000 000 руб. На сегодняшний день завершен текущий ремонт в Зун-Хурае. Завершается ремонт в Хандагае.

1. В целях своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы к отопительному сезону 2019/2020 года будут представлены субсидии из республиканского бюджета для реализации первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону. 19 июня 2019 года заключено соглашение с Минстроем РБ №079-07/с-2019/м.

Размер субсидии для Хоринского района составляет 3085,2 тыс. рублей. Доля местного со финансирования составляет 342,8 тыс.рублей. На данные средства планируется приобретение котла Гефест, и его установка на Квартальной котельной. А также планируется замена циклонов на Квартальной котельной. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по покупке и поставке котла – 11 июля состоится второй этап конкурса, подписание контракта планируется 21 июля 2019 г. Поставка котла планируется к концу августа текущего года.

Сами работы по монтажу нового котла, а также замена циклонов занесены в план-график.

1. По плану мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2019-2020 г.г. на 14.06.2019 г. выполнено:

- гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления всех МКД;

- побелка цоколей, бордюров, ограждения приямков, палисадников, деревьев, канализационных колодцев;

- ремонт палисадников, уборка листьев и мусора с прилегающей территории МКД;

- окраска приподъездных мусорных урн, входных дверей подъездов масленой краской;

- устройство противодождевых козырьков над входными дверями подъездов МКД ул.Первомайская №30, ул.Октябрьская №5

- Так же произведены работы по вскрытию теплотрассы к МКД ул.Больничный городок №1 для замены ввода трубопровода отопления при капитальном ремонте внутридомовых сетей теплоснабжения подрядной организацией

- ремонт подъездов МКД по ул.Первомайская №10, ул.Первомайская№32 «а» – 2 шт.

1. В 2018 году на кап.ремонт двух домов конкурсы не состоялись. В этом году к выполнению работ по капитальному ремонту МКД приступила подрядная организация ООО «Горизонт». Будут выполнены: ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения МКД ул.Больничный городок №1 на сумму – 220,28 тыс.руб. и ремонт кровли МКД ул.Первомайская № 14 на сумму – 520,45 тыс.руб. Срок окончания работ 15.07.2019 г.